## Analyse parties prenantes
Projet:
Analyse des parties prenantes
Nom | Attentes | Niveau d'influence | Rôle dans le projet | Stratégie pour gérer les attentes
Nom de l'individu ou du groupe | Ex : se préoccupe de la charge de travail des comptables suite à l'implantation | M | VP Finance - comité directeur | Obtenir son approbation suite à la révision des processus

## Enjeux
Projet:
Registre des enjeux
# | Description courte | Priorité | Catégorie/Processus | Crée par | Assigné à | Statut | Date Création | Date Résolution | Résolution/Commentaires
(B, M, H)
Note on A3: Numérotation séquentielle
Note on D3: Catégorie ou processus (techno, gestion du changement, finance, processus, etc.)
Note on G3: Ouvert, Fermé

## Risques
Projet:
Registre des risques
# | Description courte | Impact du risque B-M-H | Probabilité B-M-H | Potentiel | Crée par | Assigné à | Statut | Date Création | Date Résolution | Moyens de mitigation
Note on A3: Numérotation séquentielle
Note on C3: Impact potentiel du risque si il devient un enjeu du projet. Bas, Moyen, Haut o Haut: Risque qui peut potentiellement impacté grandement le coût, l'échéancier ou la performance du projet o Moyen: qui peut potentiellement impacté o Bas: Risque qui peut potentiellement impacté légèrement
Note on D3: Estimer la probabilité que le risque devienne un enjeu o Haute: plus de 70% de probabilité que le risque se produisse o Moyenne: entre 30 et 70% o Basse: 30%
Note on E3: Typiquement, champs calculé basé sur les valeurs sélectionnées pour l'impact et la probabilité o Vert: BB (Probabilité basse, Impact bas), BM (Probabilité basse, Impact moyen), MB (Probabilité moyenne, Impact bas) o Jaune: BH (Probabilité basse, Impact haut), MM (Probabilité moyenne, Impact moyen), HB (Probabilité haute, Impact bas) o Red: MH (Probabilité moyenne, Impact haut), HM (Probabilité haute, Impact moyen) ...
Note on H3: Ouvert, Fermé

## Plan de communication
Projet:
Plan de communication
Parties prenantes | Objectifs | Moyen | Qui | Responsable | Date ou fréquence
Qui a besoin de cette information? | Que voulons-nous communiquer? | Quel est le moyen de communication? | Qui va communiquer? | Qui en est responsable? | Quand?

## Demandes de changement
Projet:
Registre demandes de changement
# | Description courte | Assigné à | Creation Date | Statut | Date création | Date approbation | Coût
Note on A3: Numérotation séquentielle
Note on E3: Catherine-Edgar: En attente, Approuvé, Rejeté

## Matrice des resp.
Projet:
Matrice des rôles et responsabilités
| Chargé de projet | Sponsor | Comité directeur | Architecte
A
B
C
D
E
F
Légende: |  |  |  |  | R= Responsable | I= Informer
[5 empty] | A= Approbateur | C= Consulté

## Leçons apprises
Projet :
Leçons apprises
Participants :
Instructions : Énumérer les 3 leçons positives de ce projet, 3 secteurs d'améliorations et 3 autres
Leçons apprises | Description, Impacts, et Solutions
Avoir une équipe technique diversifiée et expérimentée | · A permis de faire des spécifications détaillées, ce qui a permis de sauver du temps de développement et des coûts